|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
|  | РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| 28.04.2016 |  | с. Куйбышево | № 127 |  |

Об утверждении отчета о ходе реализации за 2015 год программы социально-экономического развития Куйбышевского района на 2013-2015 годы

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования «Куйбышевский район» Собрание депутатов Куйбышевского района

РЕШИЛО:

- Утвердить отчет о ходе реализации за 2015 год программы социально-экономического развития Куйбышевского района на 2013-2015 годы согласно приложению.

2. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Куйбышевского района по экономическому развитию, бюджету, налогам и муниципальной собственности (Завертайло С.В.), заместителя Главы Администрации Куйбышевского района по экономическим и социальным вопросам Смаглюкову Г.А.

| - Глава Куйбышевского района - А.С. Криворотов | - Председатель Собрания депутатов - Куйбышевского района - В.И. Павленко |
| --- | --- |

|  | Приложение к решению Собрания депутатов Куйбышевского района от 28.04.2016 № 127 |
| --- | --- |

Отчет

о ходе реализации  за 2015 год  программы социально-экономического развития Куйбышевского района на 2013-2015 годы

Стратегическими целями программы социально-экономического  развития Куйбышевского района на 2013-2015 годы являются:

1. Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Куйбышевского района.

2. Обеспечение  темпов экономического роста путем:

создания эффективной и сбалансированной экономики;

повышение инвестиционной привлекательности;

развитие малого предпринимательства.

3.Обеспечение устойчивости территориального развития.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума, ликвидация «серых схем» выплаты заработной платы, повышение уровня оплаты труда работников социальной сферы;

- повышение занятости населения, удовлетворение населения оказанием социальных услуг, повышение доступности качества оказываемой медицинской помощи;

- безопасное состояние окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населения;

- рост рождаемости и снижение смертности;

- защищенность от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности территории района, высокий уровень безопасности дорожного движения;

- высокий уровень производительности хозяйствующих субъектов и предприятий;

- высокий уровень развития малого предпринимательства, формирование положительного имиджа предпринимателей;

- улучшение  инвестиционного климата в районе;

- высокий уровень развития инфраструктуры за счет реализации инфраструктурных проектов.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение социально-экономических показателей Программы:

- рост объемов инвестиций частной формы собственности в расчете на одного человека к 2012 году – 100,1%;

- рост объемов на одного занятого в экономике к 2012 году:

промышленного производства – на 63,7 процентов;

производства продукции сельского хозяйства – на 43,15 процентов;

оборота розничной торговли – на 22,8 процентов;

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к 2012 году – на 46,15 процентов.

Срок реализации Программы 2013-2015 годы.

Программа в 2015 году включала 4 мероприятия, сгруппированных по функциональной однородности и взаимосвязанности в 3 подраздела:

- Жилищно-коммунальное хозяйство.

- Транспорт и дорожное хозяйство.

- Социальная сфера.

- Финансирование мероприятий Программы

Финансирование мероприятий осуществлялось через закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Общий объем финансирования  Программы на 2013-2015 годы  составил 531,386 млн.рублей, в том числе: - средства федерального бюджета -5,302 млн.рублей; - средства областного бюджета – 324,657 млн. рублей; -местный бюджет -94,88 млн.рублей; - внебюджетные источники -106,547 млн. рублей.

Общий объем финансирования, предусмотренный Программой за отчетный 2015 год, составил 61,609 млн. рублей, в том числе:

субвенции и субсидии за счет средств федерального бюджета –2,071 млн. рублей;

субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета  –57,623 млн. рублей;

местный бюджет – 1,915 млн. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 млн. рублей.

Фактически профинансировано 61,535 млн.рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 2,026 млн.рублей, субсидия из областного бюджета 57,597 млн.рублей, средства местного бюджета 1,912 млн.рублей. Освоение бюджетных средств составило 99,9%.

2. Реализация мероприятий Программы в 2015 году и основные результаты

- Транспорт и дорожное хозяйство.

В рамках данного подраздела предусмотрено к реализации одно  мероприятие:

- реконструкция внутрипоселковой автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая в с.Миллерово, протяженностью 0,929 км. Общая стоимость работ составила 6956,9 тыс. рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 6956,9 млн.рублей.

- Жилищно-коммунальное хозяйство.

В рамках данного подраздела предусмотрено к реализации в 2015 году 2 мероприятия:

- реконструкция «Здания НС-1, гидравлического сооружения (Площадка НС-2) и водовода фильтрованной воды в с.Куйбышево». По объекту муниципальный контракт расторгнут, за счет средств администрации Куйбышевского сельского поселения выполнена корректировка проекта и получено положительное заключение достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (№2-6-1-0381-15 от 11.12.2015).

- реконструкция «Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъема)».

Общая сумма финансирования по двум мероприятиям составила 31 128,6 тыс.рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 29373,0 тыс. рублей. По факту выполненных работ построено 2,8 км  трубопровода  водовода, смонтировано 10 колодцев.

3. Социальная сфера.

В рамках данного подраздела предусмотрено к реализации в 2015 году 2 мероприятия:

- адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации. Выполнены  мероприятия в двух общеобразовательных учреждениях района МБОУ  «Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Маршала Советского Союза А.А. Гречко» и МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа», а именно проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды для обеспечения физической доступности общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей. Предусмотрено на эти цели 3,237 млн. рублей, в том числе субсидия из федерального бюджета 2,071 млн. рублей, субсидия из областного бюджета 1,006 млн.рублей, средства районного бюджета 0,160 млн. рублей. Фактически израсходовано 3,171 млн. рублей, в т.ч. субсидия из федерального бюджета - 2,026 млн. рублей, субсидия из областного бюджета -0,989 млн. рублей, средства районного бюджета - 0,156 млн.рублей. По итогам 2015г. в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 65,8 тыс. рублей (45,9 тыс. рублей – субсидия из  средств федерального бюджета, 16,3 тыс.рублей – субсидия из средств областного бюджета, 3,6 тыс.рублей –средства районного бюджета).

- капитальный ремонт детского сада «Зернышко» по ул. Октябрьская рядом с домом №32 в х.Крюково Куйбышевского района, Ростовской области. Предусмотрено первоначально на эти цели 20,705 млн. рублей, затем финансирование  уточнено на 20,287 млн.рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 20,287 млн.рублей. Фактически израсходовано 20,278 млн.рублей, в том числе субсидия из областного бюджета -20,278 млн.рублей. Сумма экономии от первоначального плана всего составила 426,6 тыс. рублей, в том числе в результате проведения конкурсных процедур 204,8 тыс. рублей (начальная максимальная цена контракта -20,483 тыс. рублей, по итогам торгов сумма контракта составила 20,278 млн. рублей).

- Оценка результатов реализации мероприятий Программы

Показатели реализации Программы указаны в таблице 1.

Таблица 1

Показатели реализации  Программы

| Показатели | ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. (предварительные данные) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий – всего, в том числе по видам деятельности: | млн. руб. | 58,187 | 56,138 | 54,6 |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 521,759 | 16,495 | 12,4 |
| производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 21,563 | 26,591 | 33,9 |
| добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 14,865 | 13,052 | 8,3 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1792,9 | 2134,9 | 2713,7 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 499,9 | 548,6 | 603,7 |
| В процентах к 2012 году | процент | 100,7 | 102,6 | 97,0 |
| Объем инвестиций частной формы собственности в расчете на одного человека (за исключением бюджетных средств) | тыс.руб. | 7,605 | 10,44 | 15,2 |
| В процентах к 2012 году | процент | 87,1 | 119,6 | 174,1 |
| Число малых предприятий | единиц | 84 | 77 | 77 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 15830,11 | 17556,7 | 16926,1 |
| В процентах к 2012 году | процент | 120,45 | 133,5 | 128,8 |

- Уровень достижения программных целей и запланированных показателей эффективности

В результате исполнения Программы за отчетный год были достигнуты следующие результаты:

рост объемов на одного занятого в экономике к 2012 году промышленного производства – 133,2% (плановый показатель Программы – на 63,7 процентов);

рост объемов на одного занятого в экономике оборота розничной торговли к 2012 году -135 % (плановый показатель Программы – на 22,8 процентов);

объем инвестиций частной формы собственности (в расчете на 1 человека) к 2012 году -174,1% (плановый показатель Программы – 100,1%);

рост объемов производства продукции сельского хозяйства на одного занятого в экономике к 2012 году -154,5% (плановый показатель Программы -43,15%);

рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к 2012 году –128,8% (плановый показатель Программы – на 46,15%).

Таким образом, подводя итоги по показателям развития Куйбышевского района за 2015 год, можно сделать выводы, что плановые значения исполнены по трем показателям из пяти показателей:

- объем на одного занятого в экономике оборота розничной торговли к 2012 году;

- объем инвестиций частной формы собственности (в расчете на 1 человека) к 2012 году;

- объем производства продукции сельского хозяйства на одного занятого в экономике к 2012 году.

Не исполнены показатели:

- объем промышленного производства на одного занятого в экономике к 2012 году. Снижение показателя связано с уменьшением объемов производства предприятиями обрабатывающих производств и добыча полезных ископаемых;

- темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы к 2012 году. Не достигнуты плановые значения по заработной плате в таких отраслях как: - образование и обрабатывающие производства.

|  | Приложение к отчету о ходе реализации за 2015 год Программы социально-экономического развития Куйбышевского района на 2013-2015 годы |
| --- | --- |

Финансирование подразделов Программы социально-экономического развития Куйбышевского района

на 2015 год

млн. рублей

|  | Всего финансовых средств | Субвенции и субсидии за счет средств федерального бюджета |  |  | Субвенции и субсидии за счет средств областного бюджета | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе средства на реализацию программ |  |  |  | Всего | собственные средства предприятий | кредиты коммерческих организаций и банков | прочие источники |
|  |  |  | Капитальные вложения | Прочие текущие расходы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Профинансировано в 2015 году | 61,535 | 2,026 |  | 2,026 | 57,597 | 1,912 |  |  |  |  |
| 1. Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профинансировано в 2015 году | 6,957 |  |  |  | 6,957 |  |  |  |  |  |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профинансировано в 2015 году | 31,129 |  |  |  | 29,373 | 1,756 |  |  |  |  |
| 3. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профинансировано в 2015 году | 23,449 | 2,026 |  | 2,026 | 21,267 | 0,156 |  |  |  |  |